## Sheet1
개발 일정 및 목표
목표
현재 | 아이디어, 기획, 스토리, 콘티, 주 이미지형태, 클래스정리
1차개발 | 주요 클래스 완성
주요 이미지 완성
튜토리얼 및 스테이지 1완성
1차개발평가 | 클래스 기능 평가
이미지 완성도 평가
전체 게임 평가
2차기획 | 다음 스테이지 기획 및 시나리오
필요한 이미지 기획
필요한 클래스 정리
2차개발 | 클래스 및 이미지 배치
스테이지 완성
2차개발평가 | 클래스 기능 평가
이미지 완성도 평가
전체 게임 평가
3차기획 | 엔딩 및 추가 스테이지 구상
필요한 클래스 및 이미지 기획
3차개발 | 엔딩 및 스테이지 구현
3차개발평가 | 전체 게임 평가

## Sheet2
개발 일정 및 목표
목표 | 분류 | 기획 |  |  |  | 프로그래밍 | [6 empty] | 디자인 |  |  | stt
| 계획내용 | 아이디어 기획, 콘티, 시나리오구상 |  |  |  | 주 시스템과 전체 기능 설계, 캐릭터와 ui기능구현 | [6 empty] | 캐릭터, 배경, ui 디자인 |  |  | api수집, 구현과 연동
미달성 및 미래계획 | 분류 | 기획 |  |  |  | 프로그래밍 | [6 empty] | 디자인 |  |  | 인공지능
| 달성내용 | 레벨 별 시나리오 구상 |  |  |  | npc, 아이템, 미구현ui기능 구현 | [6 empty] | 레벨별 배경 및 npc |  |  | 자연어처리
업무구분 | 작업 | 담당 |  | 진도 | 9월 |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
[5 empty] | 14~21 | 22~30 | 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~31 | 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~31 | 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~31
기획 | 아이디어 기획 | 정 | 한승수 | 계획 | [14 empty] | 김민욱 | 김아연 | 고재휘 | 나세종 | 한승수
|  | 부 | 팀원전원 | 실적
기획 | 콘티 및 스토리 | 정 | 한승수 | 계획
|  | 부 | 팀원전원 | 실적
프로그래밍 | 주 시스템 설계 | 정 | 김민욱 | 계획
|  | 부 | 고재휘, 한승수 | 실적
프로그래밍 | 시스템 구현 | 정 | 김민욱 | 계획
|  | 부 | 고재휘, 한승수 | 실적
프로그래밍 | 캐릭터 동작 설계 및 구현 | 정 | 고재휘 | 계획
|  | 부 | 김민욱 | 실적
프로그래밍 | ui기능 설계 및 구현 | 정 | 한승수 | 계획
|  | 부 | 김민욱 | 실적
프로그래밍 | npc설계 및 구현 | 정 | 고재휘 | 계획
|  | 부 | 김민욱 | 실적
디자인 | ui디자인 | 정 | 한승수 | 계획
|  | 부 | 팀원전원 | 실적
디자인 | 전체 그래픽 구상 | 정 | 김아연 | 계획
|  | 부 | 팀원전원 | 실적
디자인 | 캐릭터 구상 및 디자인 | 정 | 김아연 | 계획
|  | 부 |  | 실적
디자인 | 배경 구상 및 디자인 | 정 | 김아연 | 계획
|  | 부 |  | 실적
디자인 | 레벨디자인 | 정 | 한승수 | 계획
|  | 부 | 김민욱 | 실전
stt | API조사 | 정 | 나세종 | 계획
|  | 부 |  | 실적
stt | tts구현 | 정 | 나세종 | 계획
|  | 부 |  | 실적
stt | 유니티 연동 구상 및 구현 | 정 | 나세종 | 계획
|  | 부 |  | 실적
stt | 유니티에 연동 및 삽입 | 정 | 나세종 | 계획
|  | 부 | 한승수 | 실적